## CEMENTERIO
PLAN ESPECÍFICO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES Y ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
1 | ETAPA DE CONSULTA PUBLICA
| A. ETAPA DE CONSULTA PUBLICA | Comprende la exhibición de la propuesta del PE que se formula, la remisión de la propuesta al GRA y la realización de una Audiencia Pública. |  | FECHA
1.1 | Remisión al GRA la propuesta del P.E para conocimiento o emisión de opinión técnica sustentada. | Remitir la propuesta del PE al GRA a fin que de considerarlo pertinente, emita la opinión técnica sustentada dentro del plazo establecido para la Etapa de Exhibición Pública y dentro del marco de sus competencias. | • Responsable: MDM • Documento resultante: Carta u oficio de remisión del PE al GRA. - Informe de opinión técnica emitido por el GRA. • Elaboración del informe: DFEP de la MDM. Aprobación: DFEP de la MDM. | • FECHA DE INICO: 19 DE AGOSTO DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 30 DIAS
1.2 | Exhibición de la propuesta del plan especifico | Exhibir la propuesta del PE en las páginas web, redes sociales, entre otros medios de difusión oficiales de la MDM del ámbito de intervención del PE, así como en sus locales institucionales, durante todo el tiempo de exhibición pública, especificando el tiempo de exhibición del plan, así como los medios utilizados para su difusión y recepción de observaciones, aportes o sugerencias. | • Modalidad: virtual, físico, con paginas web, redes sociales y anuncio en el periodico. • Fecha: del 23 de agosto al 21 de setiembre. • Lugar: varios • Técnica: varios • Herramientas: Recursos Digitales, físicos. • Responsable: MDM, Equipo consultor • Documento resultante: INFORME que incluya el ACTA correspondiente sobre los resultados de los mismos • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM | • FECHA DE INICO: 23 DE AGOSTO DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 21 DE SETIEMBRE DEL 2024
1.3 | a.3. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA | La MPA (a través del IMPLA) , dentro del citado plazo, realiza como mínimo una Audiencia Pública sobre el contenido técnico de la propuesta del PE, convocando a los representantes de los organismos involucrados del Gobierno Nacional, Regional y Distrital, así como a los actores sociales identificados. La Audiencia Pública puede transmitirse en vivo a través de las diferentes plataformas digitales. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: • Lugar: Auditorio de la MDM. • Técnica: Taller • Herramientas: Recursos Digitales • Responsable: MDM, Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre el desarrollo de la audiencia pública del PE incluyendo el Acta sobre los resultados. • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM | • FECHA: 11 DE SETIEMBRE DEL 2024
1.4 | a.4. Formulación de observaciones, aportes y/o recomendaciones por parte de la ciudadanía. | Dentro del plazo de la Etapa de Exhibición Pública las personas naturales o jurídicas formulan sus observaciones, aportes y/o recomendaciones, debidamente sustentados. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: del 23 de agosto al 21 de setiembre • Lugar: varios • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: MDM, Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre la formulación de observaciones, aportes y/o recomendaciones • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM. | • FECHA DE INICO: 23 DE AGOSTO DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 21 DE SETIEMBRE DEL 2024
2 | B. ETAPA DE EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | Comprende la evaluación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones recibidas dentro del plazo de la Etapa de Exhibición Pública.
2.1 | b.1. Evaluación, inclusión o desestimación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas por la ciudadania con el debido sustento técnico. | El equipo técnico responsable de la elaboración o actualización del PE evalúa, incluye o desestima, según corresponda, cada una de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas, con el debido sustento técnico. Este sustento debe ser publicado por la municipalidad, a través de los mismos medios que el proceso de exhibición, y ser enviado al CCL Provincial o Distrital, según corresponda. Esta etapa debe durar, como máximo, el mismo plazo previsto para la etapa de Exhibición Pública. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: del 23 de setiembre al 07 de octubre • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre la Evaluación, inclusión o desestimación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas por la ciudadania. • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM/ CCL de la MDM. | • FECHA DE INICO: 23 DE SETIEMBRE DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 07 DE OCTUBRE DEL 2024 | 15 días
2.2 | b.2. Desestimación de las observaciones, sugerencias y/o recomendacion es sin el debido sustento técnico. | En caso se remita una observación, sugerencia y/o recomendación sin el debido sustento, se desestima si la misma no conlleva una posible afectación a un derecho o interés respecto a la planificación y gestión urbana que propone | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: 23 de setiembre al 07 de octubre • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre la Evaluación, inclusión o desestimación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas por la ciudadanía. • Elaboración del informe: Equipconsultor. • Aprobación: DFEP de la MDM | • FECHA DE INICO: 23 DE SETIEMBRE DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 07 DE OCTUBRE DEL 2024
3 | C. CULMINACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA | Concluido el proceso de participación ciudadana efectiva, el CCL Provincial o Distrital, según corresponda, emite opinión sobre dicho proceso. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha:del 08 de octubre al 22 de octubre • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: CCL de la MDM • Documento resultante: Informe / opinión sobre el proceso de participación ciudadana efectiva • Elaboración del informe: CCL de la MDM. | • FECHA DE INICO: 08 DE OCTUBRE DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 22 DE OCTUBRE DEL 2024 | 15 días

## ALTO JUAN XXIII
PLAN ESPECÍFICO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA UPIS ALTO JUAN XXIII DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
1 | ETAPA DE CONSULTA PUBLICA
| A. ETAPA DE CONSULTA PUBLICA | Comprende la exhibición de la propuesta del PE que se formula, la remisión de la propuesta al GRA y la realización de una Audiencia Pública. |  | FECHA
1.1 | Remisión al GRA la propuesta del P.E para conocimiento o emisión de opinión técnica sustentada. | Remitir la propuesta del PE al GRA a fin que de considerarlo pertinente, emita la opinión técnica sustentada dentro del plazo establecido para la Etapa de Exhibición Pública y dentro del marco de sus competencias. | • Responsable: MDM • Documento resultante: Carta u oficio de remisión del PE al GRA. - Informe de opinión técnica emitido por el GRA. • Elaboración del informe: DFEP de la MDM. Aprobación: DFEP de la MDM. | • FECHA DE INICO: 19 DE AGOSTO DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 30 DIAS
1.2 | Exhibición de la propuesta del plan especifico | Exhibir la propuesta del PE en las páginas web, redes sociales, entre otros medios de difusión oficiales de la MDM del ámbito de intervención del PE, así como en sus locales institucionales, durante todo el tiempo de exhibición pública, especificando el tiempo de exhibición del plan, así como los medios utilizados para su difusión y recepción de observaciones, aportes o sugerencias. | • Modalidad: virtual, físico, con paginas web, redes sociales y anuncio en el periodico. • Fecha: del 23 de agosto al 21 de setiembre. • Lugar: varios • Técnica: varios • Herramientas: Recursos Digitales, físicos. • Responsable: MDM, Equipo consultor • Documento resultante: INFORME que incluya el ACTA correspondiente sobre los resultados de los mismos • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM | • FECHA DE INICO: 23 DE AGOSTO DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 21 DE SETIEMBRE DEL 2024
1.3 | a.3. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA | La MPA (a través del IMPLA) , dentro del citado plazo, realiza como mínimo una Audiencia Pública sobre el contenido técnico de la propuesta del PE, convocando a los representantes de los organismos involucrados del Gobierno Nacional, Regional y Distrital, así como a los actores sociales identificados. La Audiencia Pública puede transmitirse en vivo a través de las diferentes plataformas digitales. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: • Lugar: Auditorio de la MDM. • Técnica: Taller • Herramientas: Recursos Digitales • Responsable: MDM, Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre el desarrollo de la audiencia pública del PE incluyendo el Acta sobre los resultados. • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM | • FECHA: 12 DE SETIEMBRE DEL 2024
1.4 | a.4. Formulación de observaciones, aportes y/o recomendaciones por parte de la ciudadanía. | Dentro del plazo de la Etapa de Exhibición Pública las personas naturales o jurídicas formulan sus observaciones, aportes y/o recomendaciones, debidamente sustentados. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: del 23 de agosto al 21 de setiembre • Lugar: varios • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: MDM, Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre la formulación de observaciones, aportes y/o recomendaciones • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM. | • FECHA DE INICO: 23 DE AGOSTO DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 21 DE SETIEMBRE DEL 2024
2 | B. ETAPA DE EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | Comprende la evaluación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones recibidas dentro del plazo de la Etapa de Exhibición Pública.
2.1 | b.1. Evaluación, inclusión o desestimación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas por la ciudadania con el debido sustento técnico. | El equipo técnico responsable de la elaboración o actualización del PE evalúa, incluye o desestima, según corresponda, cada una de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas, con el debido sustento técnico. Este sustento debe ser publicado por la municipalidad, a través de los mismos medios que el proceso de exhibición, y ser enviado al CCL Provincial o Distrital, según corresponda. Esta etapa debe durar, como máximo, el mismo plazo previsto para la etapa de Exhibición Pública. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: del 23 de setiembre al 07 de octubre • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre la Evaluación, inclusión o desestimación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas por la ciudadania. • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM/ CCL de la MDM. | • FECHA DE INICO: 23 DE SETIEMBRE DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 07 DE OCTUBRE DEL 2024 | 15 días
2.2 | b.2. Desestimación de las observaciones, sugerencias y/o recomendacion es sin el debido sustento técnico. | En caso se remita una observación, sugerencia y/o recomendación sin el debido sustento, se desestima si la misma no conlleva una posible afectación a un derecho o interés respecto a la planificación y gestión urbana que propone | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: 23 de setiembre al 07 de octubre • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre la Evaluación, inclusión o desestimación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas por la ciudadanía. • Elaboración del informe: Equipconsultor. • Aprobación: DFEP de la MDM | • FECHA DE INICO: 23 DE SETIEMBRE DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 07 DE OCTUBRE DEL 2024
3 | C. CULMINACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA | Concluido el proceso de participación ciudadana efectiva, el CCL Provincial o Distrital, según corresponda, emite opinión sobre dicho proceso. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha:del 08 de octubre al 22 de octubre • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: CCL de la MDM • Documento resultante: Informe / opinión sobre el proceso de participación ciudadana efectiva • Elaboración del informe: CCL de la MDM. | • FECHA DE INICO: 08 DE OCTUBRE DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 22 DE OCTUBRE DEL 2024 | 15 días

## LAS PEÑAS
+
ETAPA DE CONSULTA PUBLICA
1 | A. ETAPA DE CONSULTA PUBLICA | Comprende la exhibición de la propuesta del PE que se formula, la remisión de la propuesta al GRA y la realización de una Audiencia Pública. |  | FECHA
1.1 | Remisión al GRA la propuesta del P.E para conocimiento o emisión de opinión técnica sustentada. | Remitir la propuesta del PE al GRA a fin que de considerarlo pertinente, emita la opinión técnica sustentada dentro del plazo establecido para la Etapa de Exhibición Pública y dentro del marco de sus competencias. | • Responsable: MDM • Documento resultante: Carta u oficio de remisión del PE al GRA. - Informe de opinión técnica emitido por el GRA. • Elaboración del informe: DFEP de la MDM. Aprobación: DFEP de la MDM. | • FECHA DE INICO: 19 DE AGOSTO DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 23 DE AGOSTO DEL 2024 | 30 DIAS
1.2 | Exhibición de la propuesta del plan especifico | Exhibir la propuesta del PE en las páginas web, redes sociales, entre otros medios de difusión oficiales de la MDM del ámbito de intervención del PE, así como en sus locales institucionales, durante todo el tiempo de exhibición pública, especificando el tiempo de exhibición del plan, así como los medios utilizados para su difusión y recepción de observaciones, aportes o sugerencias. | • Modalidad: virtual, físico, con paginas web, redes sociales y anuncio en el periodico. • Fecha: del 23 de agosto al 21 de setiembre. • Lugar: varios • Técnica: varios • Herramientas: Recursos Digitales, físicos. • Responsable: MDM, Equipo consultor • Documento resultante: INFORME que incluya el ACTA correspondiente sobre los resultados de los mismos • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM | • FECHA DE INICO: 23 DE AGOSTO DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 21 DE SETIEMBRE DEL 2024
1.3 | a.3. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA | La MPA (a través del IMPLA) , dentro del citado plazo, realiza como mínimo una Audiencia Pública sobre el contenido técnico de la propuesta del PE, convocando a los representantes de los organismos involucrados del Gobierno Nacional, Regional y Distrital, así como a los actores sociales identificados. La Audiencia Pública puede transmitirse en vivo a través de las diferentes plataformas digitales. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: • Lugar: Auditorio de la MDM. • Técnica: Taller • Herramientas: Recursos Digitales • Responsable: MDM, Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre el desarrollo de la audiencia pública del PE incluyendo el Acta sobre los resultados. • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM | • FECHA: 13 DE SETIEMBRE DEL 2024
1.4 | a.4. Formulación de observaciones, aportes y/o recomendaciones por parte de la ciudadanía. | Dentro del plazo de la Etapa de Exhibición Pública las personas naturales o jurídicas formulan sus observaciones, aportes y/o recomendaciones, debidamente sustentados. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: del 23 de agosto al 21 de setiembre • Lugar: varios • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: MDM, Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre la formulación de observaciones, aportes y/o recomendaciones • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM. | • FECHA DE INICO: 23 DE AGOSTO DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 21 DE SETIEMBRE DEL 2024
2 | B. ETAPA DE EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN | Comprende la evaluación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones recibidas dentro del plazo de la Etapa de Exhibición Pública.
2.1 | b.1. Evaluación, inclusión o desestimación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas por la ciudadania con el debido sustento técnico. | El equipo técnico responsable de la elaboración o actualización del PE evalúa, incluye o desestima, según corresponda, cada una de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas, con el debido sustento técnico. Este sustento debe ser publicado por la municipalidad, a través de los mismos medios que el proceso de exhibición, y ser enviado al CCL Provincial o Distrital, según corresponda. Esta etapa debe durar, como máximo, el mismo plazo previsto para la etapa de Exhibición Pública. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: del 23 de setiembre al 07 de octubre • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre la Evaluación, inclusión o desestimación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas por la ciudadania. • Elaboración del informe: Equipo consultor. • Aprobación: DFEP de la MDM/ CCL de la MDM. | • FECHA DE INICO: 23 DE SETIEMBRE DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 07 DE OCTUBRE DEL 2024 | 15 días
2.2 | b.2. Desestimación de las observaciones, sugerencias y/o recomendacion es sin el debido sustento técnico. | En caso se remita una observación, sugerencia y/o recomendación sin el debido sustento, se desestima si la misma no conlleva una posible afectación a un derecho o interés respecto a la planificación y gestión urbana que propone | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha: 23 de setiembre al 07 de octubre • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: Equipo consultor • Documento resultante: Informe sobre la Evaluación, inclusión o desestimación de las observaciones, aportes y/o recomendaciones formuladas por la ciudadanía. • Elaboración del informe: Equipconsultor. • Aprobación: DFEP de la MDM | • FECHA DE INICO: 23 DE SETIEMBRE DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 07 DE OCTUBRE DEL 2024
3 | C. CULMINACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA | Concluido el proceso de participación ciudadana efectiva, el CCL Provincial o Distrital, según corresponda, emite opinión sobre dicho proceso. | • Modalidad: presencial / virtual • Fecha:del 08 de octubre al 22 de octubre • Herramientas: Recursos Digitales/ físicos • Responsable: CCL de la MDM • Documento resultante: Informe / opinión sobre el proceso de participación ciudadana efectiva • Elaboración del informe: CCL de la MDM. | • FECHA DE INICO: 08 DE OCTUBRE DEL 2024 • FECHA DE CULMINACION 22 DE OCTUBRE DEL 2024 | 15 días